## Sheet1
JSA |  |  |  | JSO
PEKERJAAN ASPAL TRIAL AC-WC (WEARING COURSE) STA 18+300 - 18+900
NO | URAIAN PEKERJAAN | POTENSI BAHAYA | PENGENDALIAN BAHAYA | KETERANGAN
1 | Pengecekan alat | - Alat tidak layak pakai | - Inspeksi pree start ceklish | Tidak dilakukan
|  |  | - pengecekan secara visual | Dilakukan
2 | Aktifitas di jalan lintas | - kecelakaan | - memenuhi syarat yang dipersyaratkan perusahan dan owner | Dilakukan
|  | - mengganggu akses jalan | - mengadkan pengaturan lalu lintas | Dilakukan
|  |  | - pengawalan alat saat mobilisasi | Tidak dilakukan
|  |  | - kordinasi dengan pihak terkait | Dilakukan
|  | - terlindas | - pemahaman terhadap bekerja aman dekat alat | Dilakukan
|  |  | - pemasangan SOP tempat kerja | Dilakukan
|  |  | - menggunakan rompi kerja dengan scotlight | Dilakukan
|  |  | - pemasangan reverse alarm pada alat yang digunakan | Dilakukan
3 | Membersihkan lapangan | - tertabrak kendaraan | - atur lalu lintas disekitar tempat kerja | Dilakukan
|  |  | - penempatan rambu peringatan dan informasi | Dilakukan
|  |  | - berikan garis pengaman disekitar area kerja | Tidak dilakukan
|  | - terhirup debu disekitar area kerja | - menggunakan masker | Tidak dilakukan
4 | Penyiraman cairan tack coat | - tersiram cairan panas dan melepuh | - menggunakan baju safety | Dilakukan
|  |  | - pemahaman terhadap bekerja aman dekat alat | Dilakukan
5 | Penghamparan material
| - Pemindahan aspal dari truk ke aspal finisher | - iritasi pada kulit saat menuangkan aspal ke aspal finisher | - menggunakan baju safety | Dilakukan
|  |  | - menjaga jarak dengan posisi alat saat penuangan | Tidak dilakukan
| - Pembersihan permukaan tack coat setelah kering | - tertabrak kendaraan | - atur lalu lintas disekitar tempat kerja | Dilakukan
| - Penghamparan aspal ke permukaan menggunakan aspalt finisher | - tertabrak kendaraan/alat berat disekitar tempat kerja | - atur lalu lintas disekitar tempat kerja | Dilakukan
|  | - terkena material panas saat penghamparan | - siapkan kotak P3 di area kerja | Tidak dilakukan
|  |  | - menggunakan APD lengkap | Tidak dilakukan
|  | - iritasi akibat uap panas | - menggunakan APD lengkap/baju lengan panjang | Tidak dilakukan
6 | Melakukan pemadatan
| - perataan kanan kiri badan jalan secara manual | - terkena material panas saat meratakan | - menggunakan APD lengkap | Tidak dilakukan
|  | - tertabrak kendaraan/alat berat | - atur lalu lintas diarea tempat kerja | Dilakukan
| - pemadatan menggunakan roller | - terlindas | - pemahaman terhadap bekerja aman dekat alat | Dilakukan
|  |  | - pemasangan SOP tempat kerja | Dilakukan
|  |  | - menggunakan rompi kerja dengan scotlight | Dilakukan
|  |  | - pemasangan reverse alarm pada alat yang digunakan | Dilakukan
|  | - tertabrak kendaraan | - atur lalu lintas disekitar tempat kerja | Dilakukan
|  |  | - penempatan rambu peringatan dan informasi | Dilakukan
|  |  | - berikan garis pengaman disekitar area kerja | Tidak dilakukan